П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**ГЛАВЫ ИМБЕЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**24.03.2025 г. п. Запасной Имбеж № 13-п**

Об обеспечении мер пожарной безопасности на территории Имбежского сельсовета на весенне-летний пожароопасный период 2025 года

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Имбежского сельсовета при наступлении весенне-летнего пожароопасного периода, снижения тяжести последствий от пожаров на территории сельсовета, и во исполнение статей 19, 21, 25, 26 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 № 267-ФЗ), статей 6 и 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь ст. ст. 14, 17 Устава Имбежского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период 2025 года на территории Имбежского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Имбежский вестник».

Глава Имбежского сельсовета Д.В. Потапов

Приложение №1

к постановлению

главы Имбежского сельсовета

№ 13-п от 24.03.2025 г.

План

мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности

на территории Имбежского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Расчет и распределение целевым назначением денежных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров | До 15 апреля | Глава сельсовета,  бухгалтер  администрации сельсовета |
| 2. | Создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров | До 20 апреля | Глава сельсовета |
| 3. | Восстановление минерализованных полос (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики, свалок бытовых отходов | С учетом местных условий, но не позднее 15 мая | Глава сельсовета |
| 4. | Проверку состояния молниезащиты резервуарных парков АЗС, проведение их ремонта | До 30 апреля | Глава сельсовета Владелец АЗС |
| 5. | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территории сельсовета, оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников | До 15 мая | Глава сельсовета |
| 6. | Мониторинг и подготовка перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановление отсутствующих указателей | до 15 мая | Глава сельсовета;  специалисты администрации |
| 7. | Изготовление (обновление) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | до 15 мая | Глава сельсовета;  МБУК «Партизанская ЦБС»; филиалы №10, №9; (по согласованию)  МБУК «Партизанская  ЦКС», филиалы № 11, №13 (по согласованию) |
| 8. | Изготовление и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | в течении всего периода | Глава сельсовета  Председатель совета депутатов |
| 9. | Доведение до учреждений, организаций иных юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, требований пожарной безопасности Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 « О противопожарном режиме» постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» | до 15 апреля | Глава сельсовета  Председатель Совета депутатов |
| 10. | Инвентаризация первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, оснащение недостающим противопожарным инвентарем, территорий общего пользования, муниципальных учреждений. | до 15 апреля | Глава сельсовета.  Заведующие МБУК «Партизанская ЦБС», филиалов №10, №9  (по согласованию);  Заведующие МБУК «Партизанская ЦКС», филиалов №11, №13  (по согласованию). |
| 11. | Проверить актуальность реестра членов добровольной пожарной охраны территориального подразделения ДПО Имбежского сельсовета и в целях корректировки реестра, подать заявку в ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» на исключение из реестра выбывших членов ДПО и провести набор новых со сбором и подачей соответствующих документов. | До 15 апреля | Глава сельсовета.  Зам. начальника (Начальник ОП) ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию). |
| 12. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей водой и т. п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров наличия табличек с указанием инвентаря,  выносимого на пожар | До 15 мая | Глава сельсовета, Участковый инспектор  (по согласованию) |
| 13. | Проверить готовность подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам | До 30 апреля | Глава сельсовета,  Председатель Совета депутатов  (по согласованию) |
| 14. | Рекомендовать провести очистку территорий населенных пунктов, учреждений, предприятий, приусадебных участков от горючих отходов, мусора, сухой травы, отходов производства и т.д.. Произвести ремонт ограждения территорий, ограничить доступ посторонних лиц в чердачные помещения | Апрель-май | Руководители учреждений, предприятий, организаций, собственники и арендаторы жилых домов |
| 15. | Организовать и провести совместные проверки мест проживания неблагополучных семей администрацией и участковым инспектором полиции | Весь период | Глава сельсовета, отделение полиции № 2 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) |
| 16. | Оборудование мест общего пользования населенных пунктов средствами связи для быстрого вызова подразделения пожарной охраны;  Установка и проверка систем звукового оповещения населения о пожарах | до 15 апреля | Глава сельсовета |
| 17. | Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 20 мая | Глава сельсовета  Председатель Совета депутатов  (по согласованию)  ИП Баранов  (по согласованию);  ИП Канищев  (по согласованию);  ИП Радионов  (по согласованию); |
| 18. | Проведение собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, в реализации принятых на них решений | до 30 апреля | Глава сельсовета,  Председатель Совета депутатов  (по согласованию),  Старосты на местах |
| 19. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, разведение костров, топки печей, пользования открытым на весь период установления особого противопожарного режима | Весь период | Глава сельсовета,  Председатель Совета депутатов,  депутаты  (по согласованию) |
| 20. | Обеспечить контроль за вышеперечисленными мероприятиями в пределах своей компетенции. Ход и итоги выполнения данных мероприятий рассмотреть на заседаниях КЧС и ПБ | Весь период | Глава сельсовета,  Председатель Совета депутатов,  Администрация сельсовета |
| 21. | Ограничение посещения населением лесных массивов при осложнении обстановки с лесными пожарами | Весь период | Глава сельсовета,  Председатель Совета депутатов,  лесхозы  (по согласованию) |
| 22. | Организация патрулирования населенных пунктов общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы | На период особого противопожарного режима | Глава сельсовета в пожароопасный период |
|  | | | |