# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ИМБЕЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

31.10.2024 г.                     п. Запасной Имбеж                                    № 58А-п

Об обеспечении мер пожарной безопасности

на территории Имбежского сельсовета

в осенне-зимний период 2024-2025 годов

С целью обеспечения  пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Имбежского сельсовета при наступлении и прохождении осенне-зимнего пожароопасного периода, снижения тяжести последствий от пожаров на территории сельсовета и во исполнении статей 19,21,25,26 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 17 Устава Имбежского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Имбежского сельсовета в осенне-зимний пожароопасный период 2024-2025 годов (прилагается).

2. Постановление Главы Имбежского сельсовета от 31.10.2023 г. №67-п «Об обеспечении мер пожарной безопасности на территории Имбежского сельсовета в осенне-зимний период 2023-2024 годов» считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, после его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Имбежский вестник».

Глава Имбежского сельсовета                                       Д.В. Потапов

Приложение к постановлению

главы Имбежского сельсовета

№ 58А-п от 31.10.2024 г.

# План

мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности

на территории Имбежского сельсовета в осенне-зимний пожароопасный период 2024-2025 годов.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Провести заседания комиссии по ЧС сельсовета с рассмотрением вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах территории Имбежского сельсовета. | до 15.12.2024 года | Глава сельсовета; Представительный орган сельсовета (по согласованию); Руководители предприятий, учреждений (по согласованию). |
| 2. | Организовать и провести собрания граждан в населенных пунктах территории сельсовета, по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. | до 15.12.2024 года | Глава сельсовета; Представительный орган сельсовета (по согласованию); ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам (по согласованию). |
| 3. | Обеспечить контроль над соблюдением руководителями организаций, собственниками объектов, в том числе жилых домов, застройки земельных участков в соответствии с их целевым назначением и соблюдением противопожарных правил, нормативов. | В течение всего периода | Глава сельсовета; Представительный орган сельсовета (по согласованию); |
| 4. | Организовать и взять на контроль выполнение противопожарных мероприятий руководителями лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий | В течение всего периода | Глава сельсовета. Представительный орган сельсовета (по согласованию); Руководители лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, КГБУ «Верхнеманское лесничество» (по согласованию) |
| 5. | Организовать и провести совместные с органами внутренних дел, органами социальной защиты и опеки проверки мест проживания неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей, иные мероприятия, направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам. | До 25.12.2024 года | Глава сельсовета. Представительный орган сельсовета (по согласованию); ОНД по Уярскому и Партизанскому районам, ОП №2 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) |
| 6. | Силами общественных инструкторов и членов добровольных пожарных формирований провести рейды в населенных пунктах с целью выявления нарушений противопожарного состояния объектов жилого назначения, населенных пунктов. В ходе рейдов обеспечить проведение профилактических бесед, выдачу памяток. | До 25 декабря 2024 года | Глава сельсовета. Зам. начальника (Начальник ОП) ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| 7. | Оформить стенды с информацией по соблюдению требований и правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. | До 15 декабря 2024 года | Глава сельсовета. Руководители МБУК «Партизанская ЦБС» филиалы №10, №9; (по согласованию); Заведующие МБУК «Партизанская ЦКС», филиалы № 11, №13 (по согласованию) |
| 8. | На базе подразделений добровольной пожарной охраны создать опорные пункты с запасом инвентаря и первичных средств пожаротушения. | До 15 декабря 2024 года | Глава сельсовета. Зам. начальника (Начальник ОП) ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| 9. | Руководителям организаций, учреждений провести ревизию состояния электропроводки и электрооборудования, проверку чердачных и подвальных помещений, принять меры по уборке горючих материалов и ограничению доступа посторонних лиц. | До 15 декабря 2024 года | Глава сельсовета. Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 10. | Произвести подготовку пожарной и приспособленной техники для целей пожаротушения к работе в условиях низких температур, доукомплектовать рукавами и ПТВ, обеспечить её необходимым запасом ГСМ. | До 15декабря 2024 года | Глава сельсовета. Зам. начальника (Начальник ОП) ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить свободные подъезды, подъезды к зданиям, сооружениям. Своевременно проводить их очистку от снега и льда. | В течении всего периода | Глава сельсовета. |
| 12. | Обеспечить содержание источников противопожарного водоснабжения (ВБ, ПВ, ПГ, и т.д.), а также подъездных путей к естественным водоисточникам (ручьи, реки, пруды, и т.д.) в исправном состоянии и постоянной готовности к использованию для целей пожаротушения, обеспечить содержание прорубей естественных водоисточников в очищенном ото льда и снега состоянии | В течении всего периода | Глава сельсовета. Зам. начальника (Начальник ОП) ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| 13. | Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест расположения противопожарных водоисточников. | До 25 декабря 2024 года | Глава сельсовета |
| 14. | Информировать население о состоянии пожарной безопасности, принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов и объектов от пожаров через средства массовой информации в периодическом печатном средстве массовой информации «Имбежский вестник». | До 25 декабря 2024 года | Глава сельсовета. Зам. начальника (Начальник ОП) ПСЧ-62 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| 15. | Создать на объектах и в населенных пунктах запасы горюче- смазочных материалов и огнетушащих средств на тушение крупных и сложных пожаров. | До 25 декабря 2024 года | Глава сельсовета |
| 16. | Обеспечить дежурство должностных лиц в местах проведения новогодних и рождественских праздников в период их проведения, а также при установлении аномально низких температур. Особое внимание уделять дежурствам сторожевой охраны в выходные, предпраздничные и праздничные дни. | В течение всего периода. | Глава сельсовета. Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |

Глава Имбежского сельсовета                                         Д.В. Потапов